УСТАВ ПРОЕКТА

(PROJECT CHARTER)

| Название проекта: | Кабинетник |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор проекта: |  | Дата составления: | 12.03.2026 |
| Менеджер проекта: | Андриенко В. Е. | Заказчик проекта: | Садыков М. Н. |

Оглавление

Обоснование и цели проекта	2

Объём и границы проекта (Scope)	3

Планирование и сроки	4

Ресурсы и бюджет	5

Управление рисками	6

Заинтересованные стороны	7

Уровень полномочий руководителя проекта	8

Внешние подрядчики и партнёры	8

Управление качеством и успехом	9

Безопасность и соответствие требованиям	10

Управление изменениями и конфликтами	11

Коммуникация и отчётность	12

Технологический стек и решения	13

Обучение и поддержка	14

Утверждение и согласование	15

# Обоснование и цели проекта

Обоснование и краткое описание проекта:

Студентам и преподавателям сложно ориентироваться в здании. Много аудиторий и кабинетов. Нужно сделать удобное приложение, которое покажет дорогу через камеру телефона.

SMART цели проекта:

1. Specific (Конкретная): разработать прототип AR-приложения для Android, позволяющего строить маршрут и видеть стрелки поверх камеры в коридорах 1 и 2 этажа с входа до лестницы. 2. Measurable (Измеримая): добиться точности наложения указателей с небольшой погрешностью. 3. Achievable (Достижимая): реализовать проект силами 5 студентов за 2 месяца, используя только бесплатные технологии и библиотеки. 4. Relevant (Актуальная): создать рабочий прототип, который можно продемонстрировать на экзамене. 5. Time-bound (Ограниченная по времени): завершить разработку и подготовить итоговый отчет до *июня 2026 года.

Краткое описание требований Основные функции, возможности и ожидаемые результаты (deliverables):

1.Вертикальное приложение для телефона 2.Приложение на базе Android 3.Интеграция AR-технологий

Ожидаемые результаты:

1.Исходный код проекта (На GitHub) 2.Готовое приложение 3.Презентация и устав проекта для защиты 4.Документ с описанием найденных ошибок 5.Аналитический отчет – описание пользовательских сценариев, схема навигации по этажу

# Объём и границы проекта (Scope)

Что входит в проект:

1.Создание карты этажа для разметки навигации 2.Разработка логики построения маршрута по точкам 3.Интеграция AR-функционала (Отображение стрелок и подсказок поверх камеры) 4.Разработка простого меню для выбора целевой аудитории 5.Тестирование приложения

Что НЕ входит в проект:

1.Адаптация под IOS системы 2.Полная навигация по всему зданию (только два этажа от входа до лестницы) 3.Голосовое сопровождение и авторизация пользователей 4.Интеграция с GPS

Зависимости:

1.Проект зависит от готовности и работоспособности бесплатных технологий 2.Успех проекта зависит от наличия устройств с поддержкой AR 3.Готовность проекта зависит от выполнения задач в назначенные сроки

Ограничения:

Бюджет: 0 рублей Срок: 3.5 месяца Технологии: только бесплатное ПО

# Планирование и сроки

| № | Этап / Веха | Дата начала | Дата завершения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и планирование (Утверждение Устава, анализ требований, создание репозитория GitHub) | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Руководитель, Аналитик |
| 2 | Проектирование (Создание 2D-карты этажей, разработка пользовательских сценариев, создание макетов интерфейса) | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Аналитик, Дизайнер |
| 3 | Настройка проекта и прототипирование (Настройка проекта в Unity, интеграция AR Foundation, проверка совместимости с ARCore, создание сцены с камерой) | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Разработчик |
| 4 | Разработка логики навигации (Создание графа переходов, разработка алгоритма поиска кратчайшего пути по точкам на карте) | 09.04.2026 | 22.04.2026 | Разработчик |
| 5 | Разработка пользовательского интерфейса (UI) (Реализация меню выбора целевой аудитории/точки назначения, отображение информации) | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Разработчик, Дизайнер |
| 6 | Интеграция AR-функционала (Привязка визуальных маркеров/QR-кодов, отрисовка стрелок и подсказок поверх камеры в ключевых точках) | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Разработчик |
| 7 | Тестирование и отладка (Фаза 1) (Ручное тестирование на разных устройствах, проверка точности навигации, составление списка багов) | 22.05.2026 | 31.05.2026 | Тестировщик, Разработчик |
| 8 | Исправление ошибок и оптимизация (Исправление критических и основных багов, оптимизация производительности | 01.06.2026 | 07.06.2026 | Разработчик |
| 9 | Подготовка к защите Создание презентации, написание итогового отчета | 08.06.2026 | 14.06.2026 | Руководитель, Аналитик |
| 10 | Финальная защита и сдача проекта (Сдача проекта, демонстрация приложения заказчику) | 15.06.2026 | 17.06.2026 | Вся команда |

| Предварительные сроки: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата начала: 12.03.2026 |  | Дата завершения: | 17.06.2026 |
| Продолжительность: | 3.5 месяца |  |  |

# Ресурсы и бюджет

| Плановый бюджет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая сметная стоимость: |  | 0 рублей |  |  |
| Основные статьи расходов: |  |  |  |  |
| Кадровые ресурсы: |  |  |  |  |
| № | Роль |  | Занятость (%) | Навыки |
| 1 | Руководитель |  | 70% | Управление задачами проекта, контроль сроков |
| 2 | Аналитик |  | 50% | Сбор требований, описание логики, создание карт |
| 3 | Дизайнер |  | 50% | Создание понятного интерфейса и красивого дизайна |
| 4 | Разработчик |  | 80% | Разработка на C#, знание основ Git и работа с ним |
| 5 | Тестировщик |  | 70% | Ручное тестирование приложения, составление списка ошибок |
| Формат работы: |  |  |  |  |
| Место выполнения: ☐ On-site ☐ Remote ☑Hybrid Часовые пояса: Новосибирск UTC+7 Инструменты коммуникации: Telegram (чат команды), Discord (Созвоны), GitHub (работа с кодом) |  |  |  |  |

| # Управление рисками |
| --- |
| Основные риски: |  |

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Мера снижения | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая несовместимость (ARCore) | Высокая | Высокое | Проверить список ARCore-совместимых устройств | Разработчик |
| 2 | Болезнь/выбывание разработчика | Средняя | Высокое | GitHub, парное программирование (code review), ведение документации | Разработчик |
| 3 | Низкая точность навигации | Средняя | Среднее | Использовать визуальные маркеры (QR коды) для привязки. | Разработчик |
| 4 | Перегрузка команды в сессию | Средняя | Среднее | Детальное планирование, учет занятости | Руководитель |
| 5 | Конфликт дизайна и реализации | Низкая | Среднее | Раннее согласование макетов с разработчиком | Дизайнер |
| 6 | Смена требований от преподавателя | Средняя | Среднее | Четкий Устав и фокус на MVP | Аналитик |
| 7 | Потеря данных/кода | Низкая | Высокое | Ежедневные коммиты в Git, резервное копирование | Разработчик |
| 8 | Срыв сроков интеграции | Средняя | Среднее | Заморозка кода до защиты | Руководитель |
| 9 | Отсутствие обратной связи от тестировщика | Низкая | Среднее | Раннее вовлечение тестировщика | Тестировщик |
| 10 | Проблемы с демонстрацией (свет, интернет) | Высокая | Среднее | Подготовить запись экрана (видео) работы приложения | Руководитель |

| # Заинтересованные стороны |
| --- |
| Матрица заинтересованных сторон: |  |

| № | Заинтересованная сторона | Роль | Уровень влияния | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преподаватель | Заказчик | Высокий | Отчеты, защита проекта |
| 2 | Одногруппники | Пользователи | Средний | Опрос, привлечь к тестированию |
| 3 | Руководитель проекта | Управление командой | Высокий | Еженедельная отчетность |
| 4 | Аналитик | Сбор требований, анализ маршрутов | Средний | Консультации с командой и пользователями |
| 5 | Дизайнер | UI/UX дизайн в Figma | Средний | Согласование макетов с командой |
| 6 | Разработчик | Программирование на Unity, сборка APK | Высокий | Еженедельный чат, Github |
| 7 | Тестировщик | Проверка качества продукта, поиск багов | Средний | Таблица багов, раннее тестирование |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

# Уровень полномочий руководителя проекта

- Финансовые полномочия до суммы: 0 рублей. Руководитель НЕ имеет права тратить деньги. Все решения по ресурсам согласовываются с командой и заказчиком. - Полномочия по найму/освобождению от должности: руководитель НЕ может уволить или нанять людей. Состав команды фиксирован. В случае проблем — выносит вопрос на общее собрание и к заказчику. - Полномочия по согласованию изменений: Руководитель может менять второстепенные задачи внутри этапов. Всё, что меняет сроки, бюджет или функционал (Scope), — согласовывает с заказчиком.

# Внешние подрядчики и партнёры

| № | Организация | Сфера ответственности | Контакт | Условия контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unity Technologies | Платформа для разработки AR Foundation | unity.com | Бесплатная личная лицензия |
| 2 | GitHub | Хостинг кода, система контроля версий | github.com | Бесплатный для публичных репозиториев. |
| 3 | Google (ARCore) | Технология дополненной реальности для Android | developers.google.com/ar | Бесплатный SDK. |
| 4 | Atlassian (Trello) | Управление задачами | trello.com | Бесплатный тариф |
| 5 | Google (Workspace) | Документы и таблицы для отчетности | workspace.google.com | Бесплатно для образования |

| # Управление качеством и успехом |
| --- |
| Критерии успешности проекта: |
| - Функциональные критерии: Приложение запускается, строит маршрут до выбранной аудитории, рисует стрелки в AR, не вылетает. - Показатели производительности: FPS ≥ 30, запуск ≤ 5 сек - Метрики качества: Отсутствие критических багов, >80% положительных отзывов от тестировщиков. - Финансовые показатели: Бюджет 0 рублей соблюден, все инструменты бесплатны. |  |
| Метрики успеха: |
| - ROI проекта: не рассчитывается (учебный проект, не коммерческий). - Время внедрения: Проект считается успешным, если сдан до 15.06.2026. - Удовлетворённость пользователей: Заказчик одобрил демо. Студенты, протестировавшие приложение, поняли, куда идти. - Качество доставляемых решений: Код выложен на GitHub, есть инструкция по сборке, приложение не падает при базовых сценариях. |  |

| # Безопасность и соответствие требованиям |
| --- |
| Требования к информационной безопасности: |
| - Стандарты: ☐ ISO 27001 ☐ GDPR ☐ CCPA ☐ ФСТЭК ☑ ПДП РФ - Классификация данных: Персональные данные отсутствуют. Данные приложения — публичная карта этажа. - Требования к шифрованию: не требуются. - План тестирований на уязвимости: Проверка разрешений Android, ручное код-ревью, стресс-тестирование интерфейса. |  |
| Соответствие нормативным требованиям: |
| 1. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» Приложение НЕ собирает, не хранит и не передает персональные данные пользователей: Доступ к камере используется только для отображения AR-элементов в реальном времени (запись/сохранение видео отсутствует) Все данные (карта этажа, маршруты) хранятся локально на устройстве Отсутствует передача данных на внешние серверы (в т.ч. зарубежные) Не используются сервисы аналитики (Google Analytics, Firebase и др.) На основании ст. 1, п. 2 № 152-ФЗ (обработка для личных/семейных нужд), требования по регистрации в Роскомнадзоре не применяются. 2. Информирование пользователей На стартовом экране приложения размещается дисклеймер: «Приложение является учебным проектом. Использует камеру только для работы AR. Персональные данные не собираются и не передаются. Вся обработка — локально на устройстве». 3. Ответственность Приложение предоставляется «как есть» (as-is) в рамках образовательного процесса. Точность навигации не гарантируется, проект не предназначен для коммерческого использования. |  |

| # Управление изменениями и конфликтами |
| --- |
| Процесс управления изменениями: |
| - Пороги для согласования: сметные, графиковые, объёмные - Процедура подачи запроса на изменение: Описание в Telegram с пометкой [ИЗМЕНЕНИЕ] → оценка руководителем → обсуждение на встрече → голосование → фиксация в Уставе - Время рассмотрения: мелкие — 24 ч, средние — 3 дня, крупные — до 1 недели - Утверждающие лица: Руководитель, команда, преподаватель |  |
| Разрешение конфликтов: |
| Порядок эскалации и разрешения споров между заинтересованными сторонами: 1) прямые переговоры (1 день) 2) медиация руководителя (2 дня) 3) командное голосование 4) эскалация к преподавателю |  |

# Коммуникация и отчётность

План коммуникаций:

| № | Целевая аудитория | Информация | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вся команда проекта (5 человек) | Статус задач на сегодня, кто что делает, есть ли проблемы | Еженедельно | Руководитель (инициирует), все участники (поддерживают) |
| 2 | Вся команда проекта | План на неделю, распределение задач | Еженедельно | Руководитель |
| 3 | Преподаватель (спонсор) | Прогресс по этапам: что сделано, что планируется | Раз в 2 недели | Руководитель |
| 4 | Преподаватель + Команда | Демонстрация работающего прототипа, обсуждение следующих шагов | По достижении ключевых этапов | Разработчик (демо), Руководитель (презентация) |
| 5 | Тестовая группа (одногруппники) | Приглашение протестировать приложение | За пару недель до защиты | Тестировщик |

| Инструменты и каналы коммуникации (подчеркнуть, дополнить): |
| --- |
| - Управление задачами и документацией — Jira, Confluence, другое: Trello (задачи), Google Docs (документы), GitHub (код) - Оперативная коммуникация — Slack, Microsoft Teams, другое: Telegram (общий чат) - Синхронизации — еженедельные (каждую пятницу) - Встречи статуса — еженедельные (после синхронизации, 30 мин с демо версии) - Формальные уведомления — Email, другое: Telegram (Закрепленные сообщения) |  |

| # Технологический стек и решения |
| --- |
| Архитектура решения: |
| - Облачный провайдер: ☐ AWS ☐ Azure ☐ GCP ☐ Яндекс.Облако ☑ Иное: - Регионы развёртывания: Распространение через APK файл - Архитектура: Монолитное приложение на устройстве |  |
| DevOps и CI/CD: |
| - Инструменты: GitLab CI/CD, Jenkins, GitHub Actions - Процесс развёртывания: Сборка проекта в Unity, экспорт APK - Стратегия тестирования: Ручное функциональное тестирование. |  |
| Интеграции и совместимость: |
| Интеграции: ARCore (для работы дополненной реальности на Android) Камера устройства (для отображения поверхности) Совместимость: Android 8.0 (Oreo) и выше Поддержка ARCore (проверяется по списку совместимых устройств) Вертикальная ориентация экрана |  |

| # Обучение и поддержка |
| --- |
| План обучения команды: |
| - Необходимые компетенции: Базовые знания C#, Unity, Git. - Программа подготовки: Самостоятельное изучение документации, взаимопомощь, разбор сложных моментов на созвонах. - Сертификации: не предусмотрены (учебный проект, коммерческих сертификатов не требуется). При наличии у участников — можно упомянуть, но это необязательно. |  |
| План поддержки после внедрения: |
| - Период гарантийной поддержки: до защиты проекта - SLA по времени ответа: Критические ошибки – 24 часа; некритичные – до 3 дней - Процедура передачи на поддержку: Завершение проекта = предоставление исходного кода и документации заказчику для возможного развития силами других студентов. |  |

| # Утверждение и согласование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подписанием нижеуказанные лица подтверждают своё согласие с условиями настоящего Устава проекта: |  |  |
| Андриенко В.Е. |  |  |  |
| Руководитель проекта |  | Спонсор проекта |  |
| Представитель заказчика |  | Руководитель ИТ-подразделения |  |
|  |  | Дата |  |